КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН

 АДМИНИСТРАЦИЯ ВОСТОЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

27.02.2017 г. с. Восточное № 14-п

Об обеспечении пожарной безопасности в весеннее – летний пожароопасный период 2017г

 В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ – 63 «О пожарной безопасности», пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 7 Устава Восточенского сельсовета, а также в целях обеспечения мер пожарной безопасности в населённых пунктах Восточенского сельсовета в весеннее –летний пожароопасный период 2017 г.,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить примерный План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весеннее – летний пожароопасный период 2017 г., (Приложение № 1)
2. Общественным инструкторам при администрации Восточенского сельсовета довести План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Восточенского сельсовета до руководителей организаций и населения.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
4. Постановление опубликовать в газете «Импульс» (ведомости органов местного самоуправления Восточенского сельсовета).
5. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава администрации

Восточенского сельсовета Л.И. Поленок

Приложение №1

 к постановлению администрации Восточенского сельсовета от 27.02.2017 г № 14 - п

 **ПЛАН**

Мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весенне - летний пожароопасный период 2017 г, созданию условий для предупреждения и успешной ликвидации пожаров в лесах и на территории сельсовета.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Примечание |
| 1. | Подготовка и утверждение плана мероприятий на весеннее-летний пожароопасный период, предусматривающего: | До 10 марта |  |
| 1.1 | Расчет и распределение целевыми назначением денежных средств на проведение работ организационного и технического характера по предупреждению пожаров и оказание необходимой адресной помощи пенсионерам и социально-незащищенными семьями; | До 30 марта |  |
| 1.2 | Создание необходимого запаса горюче-смазочных материалов, огнетушащих средств, пожаротехнического вооружения для ликвидации пожаров; | До 20 марта |  |
| 1.3 | Восстановление и создание минерализированных полос (проведение опашки) на территориях населенных пунктов и дачных (садовых) обществ, прилегающих к лесным массивам, опасных объектов экономики (склады, ГСМ ,нефтебазы т.п.), детских оздоровительных лагерей, свалок бытовых отходов;  | С учетом местных условий, но не позднее 15 мая | До установления сухой и жаркой погоды |
| 1.4 | Мониторинг и подготовку перечня бесхозных строений, отсутствующих указателей улиц, номеров домов, принятие мер по сносу данных строений, восстановлению отсутствующих указателей; | До 1 мая |  |
| 1.5 | Разработка , тиражирование и распространение памяток о мерах пожарной безопасности в быту, в том числе при пользовании открытым огнем на приусадебных участках в весеннее-летний период; | Разработка и тиражирование до 15 апреля | Распространение в ходе проверок населенных пунктов до 15 мая |
| 1.6 | Оснащение территорий общего пользования, муниципальных учреждений первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем; | До 25 апреля |  |
| 2. | Подготовить график проверок населенных пунктов, общественными инструкторами, инструкторами КГБУ «Противопожарная охрана Красноярского края» ДПО, гражданами с активной жизненной позицией ( с привлечением участковых уполномоченных милиции) на предмет содержания противопожарных расстояний, очистки территорий от горючих отходов, в том числе на приусадебных участках граждан |  |  |
| 2.1 | Информирование населения о принимаемых мерах, проводимых мероприятиях по защите населенных пунктов от пожаров, соблюдении мер пожарной безопасности по месту проживания граждан с использованием возможностей средств массовой информации  | В течении всего периода | Периодичность с учетов складывающейся обстановки с пожарами, но не реже 2 раз в месяц |
| 2.2 | Проведение сходов, собраний жителей по вопросам обеспечения пожарной безопасности в поселениях, реализация принятых на них решений | Ежемесячно в течении всего периода | По представлению органа надзорной деятельности |
| 2.3 | Мероприятия по запрету сжигания мусора на приусадебных участках, на свалках, пожнивных остатков на полях сельхозпредприятий, несанкционированных сельскохозяйственных палов, разведения костров, топки печей, пользования открытым огнем на весь период |  |  |

Заместитель главы администрации

Восточенского сельсовета Я.В. Григорьева