Утверждаю

Глава администрации Восточенского сельсовета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.И. Поленок

**ПЛАН**

**МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОПОЖАРНОМУ ОБУСТРОЙСТВУ К ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕМУ ПОЖАРООПАСНОМУ ПЕРИОДУ 2023 ГОДА**

**НА ТЕРРИТОРИИ ВОСТОЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п. | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные  исполнители | Исполнение |
| 1. | Создание минерализованных полос (проведение опашки) на территориях населенного пункта, прилегающих к степному массиву | С учетом местных условий, но не позднее 15 октября | Администрация сельсовета |  |
| 2. | Организовать и провести совместные с представителями ПЧ-222 КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края», специалистом КЦСОН проверки мест проживания многодетных и неблагополучных семей, иные мероприятия, направленные на профилактику пожаров, происходящих по социальным причинам | В течении всего периода | Администрация сельсовета |  |
| 3. | Изготовление (обновление) стендов по пропаганде мер пожарной безопасности в местах общего пользования. | до 15.07. 2022 г | Администрация сельсовета | исполнено |
| 4. | Организовать плановую работу (через СМИ - газета, сайт администрации) по информированию населения о соблюдении мер пожарной безопасности и принимаемых мерах по повышению уровня противопожарной защиты объектов и населенных пунктов. | в течение всего периода | Администрация сельсовета |  |
| 5. | Активизировать работу общественных инструкторов пожарной профилактики в соответствии с положением об общественных инструкторах пожарной профилактики, созданного при сельсовете. | в течение всего периода | Администрация сельсовета |  |
| 6. | Провести сход граждан по вопросу обеспечения пожарной безопасности на территории села. | до 24.10.2022. | Администрация сельсовета) |  |
| 7. | Провести ревизию пожарной и приспособленной техники для целей пожаротушения, провести сезонное техническое обслуживание, подготовить технику для эксплуатации. | до 03.10.2022. | Администрация сельсовета |  |
| 8. | Обеспечить свободный проезд пожарной техники к зданиям и водоисточникам, очистку дорог, проездов. | в течение всего периода | Администрация сельсовета, Восточенеский участок ЖКХ (по согласованию) |  |
| 9. | Обновить приказы ответственных за противопожарное состояние зданий, помещений, электрооборудования. | при необходимости | Руководители организаций, учреждений |  |
| 10. | Запрещение сжигания мусора и отходов в пределах населенных пунктов, а также выжигание стерни и соломы на полях, запрещение размещения грубых кормов в зоне противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями. | На весь период | Администрация сельсовета |  |
| 11 | Проведение занятий с учащимися школ, детьми дошкольного возраста в детских садах о правилах пользования открытым огнём в лесах, других местах с наличием горючих веществ и материалов, включая территории предприятий и бесхозные строения. | До 24 октября | Школа  Детский сад  ПЧ-222 |  |
| 12. | Создание необходимого запаса горюче-смазочных материалов, огнетушащих средств, пожарно-технического вооружения для ликвидации пожаров. | до 10 октября | Администрация сельсовета |  |
| 13. | Разработка, тиражирование и распространение памяток о мерах пожарной безопасности в быту, в том числе при пользовании открытым огнем на приусадебных участках в весеннее-летний период. | до 15 июля | Администрация сельсовета | исполнено |
| 14. | Оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем | до 01 октября | Администрация сельсовета |  |
| 15. | Проведение комиссионных проверок систем звукового оповещения населения о пожарах | до 01 октября | Администрация сельсовета |  |
| 16. | Разработка паспортов пожарной безопасности населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров | октябрь | Администрация сельсовета |  |
| 17. | Разработка и реализация дополнительных мероприятий по защите объектов и населенных пунктов в условиях сухой и жаркой погоды | При ухудшении обстановки с пожарами | Администрация сельсовета |  |
| 17.1 | Мероприятия по контролю за выполнением запрета сжигания мусора на приусадебных участках, на свалках, пожнивных остатков на полях сельхозпредприятий, несанкционированных сельскохозяйственных палов, разведения костров, топки печей, пользования открытым огнем на весь период установления особого противопожарного режима; | в течение всего  периода | Администрация сельсовета |  |
| 17.2 | Согласование с органами внутренних дел порядка действий по ограничению доступа населения в лесные массивы | При ухудшении обстановки с лесными и степными пожарами, на период особого противопожарного режима | Администрация сельсовета |  |
| 18. | Подготовка и направление в территориальный орган надзорной деятельности итогового отчета о принятых мерах (проведенных вышеперечисленных мероприятиях) с приложением документов (их копий), подтверждающих выполнение предупредительных мероприятий | до 20 октября | Администрация сельсовета |  |